## EstimaciónHUBase
Historia de Usuario Base
ID | H035
Titulo | Visualización de productos del menú (MESERO)
Descripción | Yo como mesero del restaurante, quiero poder visualizar todos los productos del menú disponibles, filtrarlos por categoría, buscar por nombre o descripción, y editar información relevante como estado o precio (si tengo permisos), para ofrecer a los clientes una atención rápida, precisa y actualizada.
Puntos de Historia de Usuario asignados a la historia | 3
Sumatoria de Horas | 23
Actividades
ID | Descripción | Estimación de Horas
Task-1 | Implementación de modelos en backend | 2
Task.-2 | Implementación de permisos para lectura general y acceso para personalizado | 3
Task-3 | Creación de API Endpoints | 2
Task-4 | Creación de Serializers | 1.5
Task-5 | Pruebas de Backend (Postman) | 1.5
Task-6 | Conexión a la base de datos | 1
Task-7 | Creación de Listado de Productos en Frontend con conexión desde el backend | 1.5
Task-8 | Creación de filtrado por categoría u búqueda por nombre o descripción | 1
Task-9 | Integración con Autentificación | 2
Task-10 | Gestión de permisos para vistas personalizadas y botones adicionales | 1
Task-11 | Diseño responsive con estilos para cards de productos | 3
Task-12 | Feedback visual para mensajes de error o spinners de carga | 1.5
Task-13 | Ejecutar pruebas unitarias en el frontend | 0.5
Task-14 | Ejecutar pruebas unitarias en el backend | 1
Task-15 | Realizar pruebas de integración | 1
Task-16 | Corregir errores encontrados en testing | 2
Task-17 | Documentar la funcionalidad de edición | 3
Task-18 | Revisar y optimizar el código | 1

## VelocidadEquipo
Detalle de Velocidad del Sprint Equipo
Nº Horas por Semana | 12
Nº Semanas | 2
Nº de Desarrolladores | 2
Tareas transversales al proyecto | Reuniones semanales | 1
| Revisiones codigo | 2
| Documentación | 2
| Revisiones de historias | 1
| Correcciones | 2
| Implementaciones | 4
| Planeación | 0.5
Total Horas Asignadas para el Sprint | 36
Velocidad del Sprint | 4

## Stories
ID Story | Description | PU | PRIORIDAD | SPRINT
H001 | Crear un nuevo empleado desde el panel administrativo | 2 | 2 | 1
H002 | Inicio de sesión del personal del restaurante | 2 | 1 | 1
H003 | Cierre de sesión para el personal del restaurante | 1 | 2 | 1
H004 | Registro de Clientes | 2 | 2 | 4
H005 | Recuperación de la Contraseña Cliente | 2 | 3 | 5
H006 | Inicio de Sesión de clientes | 5 | 1 | 4
H007 | Cierre de Sesión clientes | 1 | 2 | 4
H008 | Visualización del Menú | 2 | 1 | 4
H009 | Clasificación del Menú | 2 | 2 | 4
H010 | Modificación del carrito de compras | 2 | 2 | 5
H011 | Agregar un producto y hacer un pedido | 3 | 1 | 5
H012 | Resumen del pedido | 2 | 2 | 5
H013 | Métodos de pago | 3 | 1 | 5
H014 | Confirmación del pedido | 2 | 2 | 6
H015 | Notificación de pedido listo para recoger o enviar | 2 | 3 | 7
H016 | Notificación de cambios en el estado del pedido | 2 | 3 | 7
H017 | Historial de pedidos | 3 | 2 | 6
H018 | Seguimiento del estado del pedido | 5 | 2 | 6
H019 | Detalles del pedido | 2 | 2 | 6
H020 | Lista de productos - ADMIN | 5 | 1 | 1
H021 | Actualización de Producto | 2 | 2 | 2
H022 | Añadir Producto | 2 | 2 | 1
H023 | Actualización de Estado de Producto | 2 | 2 | 2
H024 | Visualización de pedidos en tiempo real | 5 | 2 | 6
H025 | Filtrado de pedidos por estado | 1 | 2 | 7
H026 | Cambio de estado de pedidos | 3 | 2 | 7
H027 | Notificación de actualizaciones a clientes | 2 | 2 | 7
H028 | Crear promociones | 3 | 3 | 2
H029 | Acceso a la gestión de promociones | 3 | 2 | 2
H030 | Activación de promociones | 1 | 2 | 2
H031 | Modificación de promociones | 2 | 2 | 3
H032 | Desactivación de promociones | 1 | 2 | 3
H033 | Eliminación de promociones | 1 | 3 | 3
H034 | Notificaciones de nuevos pedidos | 2 | 3 | 8
H035 | Visualización de Productos del Menú (MESERO) | 3 | 2 | 3
H036 | Visualización de Promociones (MESERO) | 2 | 2 | 3